## groupe
ETU003275 | Manampy
ETU003342 | Antonio
ETU003344 | Eddou
ETU003389 | Ewan

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | API - Auth | Authentification | Inscription | Endpoint POST /auth/register | Affichage | ETU003275 | 30 | 30 | 0 | 1
2 | API - Auth | Authentification | Inscription | Validation données entrée | Métier | ETU003342 | 30 | 30 | 0 | 1
3 | API - Auth | Authentification | Inscription | Enregistrement Firebase/Postgres | Intégration | ETU003344 | 40 | 40 | 0 | 1
4 | API - Auth | Authentification | Connexion | Endpoint POST /auth/login | Affichage | ETU003389 | 30 | 30 | 0 | 1
5 | API - Auth | Authentification | Connexion | Vérification identifiants | Métier | ETU003275 | 30 | 30 | 0 | 1
6 | API - Auth | Authentification | Connexion | Génération token JWT/session | Intégration | ETU003342 | 40 | 40 | 0 | 1
7 | API - User | Gestion Utilisateurs | Profil Utilisateur | Endpoint GET /users/me | Affichage | ETU003344 | 30 | 30 | 0 | 1
8 | API - User | Gestion Utilisateurs | Profil Utilisateur | Endpoint PUT /users/me | Affichage | ETU003389 | 30 | 30 | 0 | 1
9 | API - User | Gestion Utilisateurs | Profil Utilisateur | Validation données mise à jour | Métier | ETU003275 | 30 | 30 | 0 | 1
10 | API - User | Gestion Utilisateurs | Profil Utilisateur | Synchronisation Firebase/Postgres | Intégration | ETU003342 | 40 | 40 | 0 | 1
11 | Logique métier | Gestion Connexion | Gestion Réseau | Détection statut réseau (online/offline) | Métier | ETU003344 | 30 | 30 | 0 | 1
12 | Logique métier | Gestion Connexion | Gestion Réseau | Stratégie bascule entre Firebase / Postgres | Métier | ETU003389 | 30 | 30 | 0 | 1
13 | Logique métier | Gestion Données | Modèle Données | Modèle User cohérent entre Firebase et Postgres | Métier | ETU003275 | 30 | 30 | 0 | 1
14 | Sécurité | Sécurité Authentification | Hachage Mots de Passe | Hachage mot de passe (bcrypt/scrypt) | Métier | ETU003342 | 25 | 25 | 0 | 1
15 | Sécurité | Sécurité Authentification | Validation Données | Validation email/force mot de passe | Métier | ETU003344 | 25 | 25 | 0 | 1
16 | Sécurité | Sécurité Authentification | Gestion Tokens | Gestion tokens JWT (signature , expiration) | Intégration | ETU003389 | 40 | 40 | 0 | 1
17 | Back-Office | Gestion Rôles | Gestion Permissions | Gestion des rôles et permissions | Métier | ETU003275 | 35 | 35 | 0 | 1
18 | Back-Office | Gestion Journal | Journalisation | Journalisation des accès | Fonction | ETU003342 | 25 | 0 | 25 | 0
19 | Back-Office | Sauvegarde Données | Sauvegarde | Sauvegarde des données cartographiques | Fonction | ETU003344 | 25 | 0 | 25 | 0
20 | Back-Office | Validation Données | Validation | Validation des données cartographiques | Métier | ETU003344 | 30 | 0 | 30 | 0
21 | Front-Office | Carte Principale | Affichage Carte | Affichage de la carte d'Antananarivo | Affichage | ETU003389 | 30 | 30 | 0 | 1
22 | Front-Office | Carte Principale | Chargement Données | Chargement des rues et routes | Affichage | ETU003342 | 30 | 30 | 0 | 1
23 | Front-Office | Carte Principale | Intégration Web | Intégration de Maplibre (Web React) | Intégration | ETU003344 | 45 | 0 | 45 | 0
24 | Front-Office | Carte Principale | Intégration Mobile | Intégration de Maplibre (Mobile Ionic Vue) | Intégration | ETU003389 | 45 | 0 | 45 | 0
25 | Front-Office | Carte Principale | Centrage Carte | Centrage automatique sur Antananarivo | Fonction | ETU003275 | 25 | 25 | 0 | 1
26 | Front-Office | Carte Principale | Navigation Carte | Zoom et déplacement sur la carte | Fonction | ETU003342 | 25 | 25 | 0 | 1
27 | Front-Office | Carte Principale | Support Tactile | Support tactile (mobile) | Fonction | ETU003344 | 25 | 0 | 25 | 0
28 | Front-Office | Carte Principale | Noms de Rues | Affichage des noms de rues | Affichage | ETU003389 | 30 | 30 | 0 | 1
29 | Front-Office | Carte Principale | Marqueurs Carte | Ajout de marqueurs sur la carte | Fonction | ETU003275 | 25 | 0 | 25 | 0
30 | Front-Office | Carte Principale | Popups Information | Affichage des popups d'information | Affichage | ETU003389 | 25 | 0 | 25 | 0
31 | Front-Office | Carte Principale | Localisation | Localisation de l'utilisateur | Fonction | ETU003344 | 25 | 0 | 25 | 0
32 | Front-Office | Carte Principale | Mode Hors-ligne | Mode hors connexion (offline) | Fonction | ETU003389 | 25 | 25 | 0 | 1
33 | Front-Office | Carte Principale | Recherche | Recherche d'une rue ou d'un lieu | Fonction | ETU003275 | 30 | 0 | 30 | 0
34 | Front-Office | Interface Utilisateur | Responsive Design | Interface responsive (web & mobile) | Affichage | ETU003342 | 30 | 0 | 30 | 0
35 | Front-Office | Interface Utilisateur | Mode Plein Écran | Mode plein écran carte | Fonction | ETU003344 | 25 | 0 | 25 | 0
36 | Front-Office | Interface Utilisateur | Gestion Erreurs | Gestion des erreurs hors ligne | Fonction | ETU003389 | 25 | 0 | 25 | 0
37 | Sécurité | Sessions Authentification | Configuration Sessions | Configuration durée de vie des sessions | Métier | ETU003275 | 25 | 25 | 0 | 1
38 | Sécurité | Sessions Authentification | Expiration Sessions | Gestion expiration automatique des sessions | Métier | ETU003342 | 30 | 30 | 0 | 1
39 | Sécurité | Sessions Authentification | Stockage Sessions | Stockage et validation des sessions | Intégration | ETU003344 | 25 | 25 | 0 | 1
40 | Sécurité | Sécurité Tentatives | Paramétrage Tentatives | Paramétrage du nombre max de tentatives (défaut = 3) | Métier | ETU003344 | 30 | 0 | 30 | 0
41 | Sécurité | Sécurité Tentatives | Comptage Tentatives | Comptabilisation des tentatives de connexion | Métier | ETU003389 | 20 | 0 | 20 | 0
42 | Sécurité | Sécurité Tentatives | Blocage Comptes | Blocage du compte après dépassement des tentatives | Métier | ETU003342 | 30 | 0 | 30 | 0
43 | Sécurité | Sécurité Tentatives | Persistance Blocage | Persistance de l'état bloqué du compte | Intégration | ETU003344 | 25 | 0 | 25 | 0
44 | API | API Déblocage | API Réinitialisation | API REST de réinitialisation du blocage utilisateur | Métier | ETU003389 | 25 | 0 | 25 | 0
45 | API | API Déblocage | Sécurisation API | Sécurisation de l'API de déblocage | Sécurité | ETU003275 | 25 | 0 | 25 | 0
46 | API | API Déblocage | Tests API | Tests de l'API de réinitialisation | Intégration | ETU003342 | 30 | 0 | 30 | 0
47 | API | Documentation API | Documentation Auth | Documentation des endpoints Auth | Swagger | ETU003344 | 25 | 25 | 0 | 1
48 | API | Documentation API | Documentation Déblocage | Documentation API de déblocage utilisateur | Swagger | ETU003389 | 25 | 0 | 25 | 0
49 | API | Documentation API | Documentation Paramètres | Documentation paramètres (sessions ,tentatives) | Swagger | ETU003275 | 40 | 0 | 40 | 0
50 | Frontoffice | Carte Problèmes | Affichage Carte | Affichage carte | Affichage | ETU003342 | 30 | 30 | 0 | 1
51 | Frontoffice | Carte Problèmes | Chargement Marqueurs | Chargement des marqueurs | Affichage | ETU003344 | 30 | 30 | 0 | 1
52 | Frontoffice | Carte Problèmes | Popups Information | Popup informations | Affichage | ETU003389 | 25 | 25 | 0 | 1
53 | Frontoffice | Carte Problèmes | Légende Carte | Légende de la carte | Affichage | ETU003275 | 25 | 25 | 0 | 1
54 | Frontoffice | Carte Problèmes | Filtres Problèmes | Filtre par type de problème | Affichage | ETU003342 | 25 | 0 | 25 | 0
55 | Frontoffice | Carte Problèmes | Récupération Données | Récupération des données | Métier | ETU003344 | 30 | 30 | 0 | 1
56 | Frontoffice | Carte Problèmes | Types Problèmes | Gestion des types de problèmes | Métier | ETU003389 | 30 | 0 | 30 | 0
57 | Frontoffice | Carte Problèmes | Statuts Problèmes | Gestion du statut (actif/résolu) | Métier | ETU003275 | 25 | 0 | 25 | 0
58 | Frontoffice | Carte Problèmes | Formatage Données | Formatage des données géographiques | Métier | ETU003342 | 25 | 0 | 25 | 0
59 | Frontoffice | Carte Problèmes | API Problèmes | Appel API problèmes routiers | Intégration | ETU003344 | 25 | 0 | 25 | 0
60 | Frontoffice | Carte Problèmes | Intégration Carte | Intégration API carte (Maplibre / Map) | Intégration | ETU003389 | 25 | 25 | 0 | 1
61 | Frontoffice | Carte Problèmes | Synchronisation Carte | Synchronisation carte vers données | Intégration | ETU003275 | 25 | 25 | 0 | 1
62 | Frontoffice | Carte Problèmes | Gestion Erreurs API | Gestion des erreurs API | Intégration | ETU003342 | 25 | 0 | 25 | 0
63 | Frontoffice | Carte Problèmes | Info-bulles | Info-bulle au survol du point | Affichage | ETU003344 | 25 | 0 | 25 | 0
64 | Frontoffice | Carte Problèmes | Dates Problèmes | Affichage date du problème | Affichage | ETU003389 | 25 | 0 | 25 | 0
65 | Frontoffice | Carte Problèmes | Statuts Affichage | Affichage statut (nouveau / en cours / terminé) | Affichage | ETU003275 | 25 | 0 | 25 | 0
66 | Frontoffice | Carte Problèmes | Surfaces Affichage | Affichage surface (m²) | Affichage | ETU003342 | 30 | 30 | 0 | 1
67 | Frontoffice | Carte Problèmes | Budgets Affichage | Affichage budget | Affichage | ETU003344 | 30 | 30 | 0 | 1
68 | Frontoffice | Carte Problèmes | Entreprises Affichage | Affichage entreprise concernée | Affichage | ETU003389 | 20 | 20 | 0 | 1
69 | Frontoffice | Tableau Synthèse | Tableau Synthèse | Affichage tableau de synthèse | Affichage | ETU003275 | 40 | 40 | 0 | 1
70 | Frontoffice | Tableau Synthèse | Mise à Jour Tableau | Mise à jour dynamique du tableau | Affichage | ETU003342 | 40 | 0 | 40 | 0
71 | Frontoffice | Carte Problèmes | Calcul Points | Calcul du nombre total de points | Métier | ETU003344 | 25 | 25 | 0 | 1
72 | Frontoffice | Carte Problèmes | Calcul Surfaces | Calcul surface totale (m²) | Métier | ETU003389 | 25 | 0 | 25 | 0
73 | Frontoffice | Carte Problèmes | Calcul Budgets | Calcul budget total | Métier | ETU003275 | 25 | 0 | 25 | 0
74 | Frontoffice | Carte Problèmes | Calcul Avancement | Calcul avancement (%) | Métier | ETU003342 | 25 | 0 | 25 | 0
75 | Frontoffice | Carte Problèmes | Gestion Statuts | Gestion du statut du problème | Métier | ETU003344 | 25 | 0 | 25 | 0
76 | Frontoffice | Tableau Synthèse | Agrégation Données | Agrégation des données | Métier | ETU003389 | 25 | 0 | 25 | 0
77 | Frontoffice | Carte Problèmes | Survol Points | Intégration hover (survol) des points | Intégration | ETU003275 | 25 | 0 | 25 | 0
78 | Frontoffice | Carte Problèmes | Détails Problèmes | Appel API détails problème | Intégration | ETU003342 | 25 | 0 | 25 | 0
79 | Frontoffice | Carte Problèmes | Calculs Backend | Intégration calculs backend | Intégration | ETU003344 | 25 | 0 | 25 | 0
80 | Frontoffice | Tableau Synthèse | API Récapitulatif | Appel API récapitulatif | Intégration | ETU003389 | 30 | 0 | 30 | 0
81 | Frontoffice | Tableau Synthèse | Synchronisation Tableau | Synchronisation entre carte et tableau | Intégration | ETU003275 | 30 | 0 | 30 | 0
82 | Back-Office | Interface Manager | Interface Manager | Affichage de l'interface Manager | Affichage | ETU003342 | 30 | 0 | 30 | 0
83 | Back-Office | Interface Manager | Bouton Synchronisation | Bouton de synchronisation des données | Fonction | ETU003344 | 40 | 0 | 40 | 0
84 | Back-Office | Synchronisation Données | Récupération Signalements | Récupération des signalements en ligne (Firebase) | Intégration | ETU003389 | 40 | 0 | 40 | 0
85 | Back-Office | Synchronisation Données | Envoi Données | Envoi des données vers Firebase | Intégration | ETU003275 | 40 | 0 | 40 | 0
86 | Back-Office | Synchronisation Données | Synchronisation Mobile | Synchronisation des données pour affichage mobile | Intégration | ETU003342 | 30 | 0 | 30 | 0
87 | Back-Office | Gestion Signalements | Liste Signalements | Affichage de la liste des signalements | Affichage | ETU003344 | 25 | 0 | 25 | 0
88 | Back-Office | Gestion Signalements | Détail Signalement | Consultation du détail d'un signalement | Affichage | ETU003389 | 40 | 0 | 40 | 0
89 | Back-Office | Gestion Signalements | Gestion Signalement | Gestion des informations d'un signalement | Métier | ETU003275 | 40 | 0 | 40 | 0
90 | Back-Office | Gestion Signalements | Saisie Surface | Saisie de la surface concernée (m²) | Métier | ETU003342 | 40 | 0 | 40 | 0
91 | Back-Office | Gestion Signalements | Saisie Budget | Saisie du budget estimé | Métier | ETU003344 | 30 | 0 | 30 | 0
92 | Back-Office | Gestion Signalements | Association Entreprise | Association d'une entreprise concernée | Métier | ETU003389 | 25 | 0 | 25 | 0
93 | Back-Office | Gestion Signalements | Modification Statut | Modification du statut d'un signalement | Métier | ETU003275 | 30 | 0 | 30 | 0
94 | Back-Office | Gestion Signalements | Historique Modifications | Historique des changements de statut | Fonction | ETU003342 | 25 | 0 | 25 | 0
95 | Back-Office | Gestion Utilisateurs | Utilisateurs Bloqués | Affichage des utilisateurs bloqués | Affichage | ETU003344 | 25 | 0 | 25 | 0
96 | Back-Office | Gestion Utilisateurs | Déblocage Utilisateurs | Déblocage des utilisateurs | Fonction | ETU003389 | 25 | 0 | 25 | 0
97 | Back-Office | Gestion Utilisateurs | Synchronisation Statuts | Synchronisation des statuts utilisateurs | Intégration | ETU003275 | 30 | 0 | 30 | 0
98 | Back-Office | Validation Données | Validation Synchronisation | Validation des données avant synchronisation | Métier | ETU003342 | 25 | 0 | 25 | 0
99 | Mobile | Authentification Mobile | Login Mobile | Authentification Firebase (login en ligne) | Intégration | ETU003344 | 25 | 0 | 25 | 0
100 | Mobile | Session Mobile | Session Mobile | Gestion session utilisateur mobile | Métier | ETU003389 | 40 | 0 | 40 | 0
101 | Mobile | Authentification Mobile | Erreurs Connexion | Gestion erreurs de connexion Firebase | Métier | ETU003275 | 40 | 0 | 40 | 0
102 | Mobile | Carte Mobile | Carte OSM | Affichage carte OpenStreetMap | Affichage | ETU003389 | 20 | 0 | 20 | 0
103 | Mobile | Carte Mobile | Intégration Maplibre | Intégration Maplibre (map interactive) | Intégration | ETU003344 | 30 | 0 | 30 | 0
104 | Mobile | Carte Mobile | Géolocalisation | Géolocalisation utilisateur | Intégration | ETU003389 | 25 | 0 | 25 | 0
105 | Mobile | Signalement Mobile | Ajout Signalement | Ajout signalement routier depuis la carte | Métier | ETU003275 | 40 | 0 | 40 | 0
106 | Mobile | Signalement Mobile | Envoi Signalement | Envoi des signalements vers le backend | Intégration | ETU003342 | 40 | 0 | 40 | 0
107 | Mobile | Localisation Mobile | Récapitulatif Signalements | Affichage récapitulatif des signalements | Affichage | ETU003389 | 30 | 0 | 30 | 0
108 | Mobile | Localisation Mobile | Récupération Signalements | Récupération des signalements (visiteurs & utilisateurs) | Métier | ETU003344 | 25 | 0 | 25 | 0
109 | Mobile | Localisation Mobile | Filtre Mes Signalements | Filtre : afficher mes signalements uniquement | Métier | ETU003275 | 25 | 0 | 25 | 0
110 | Mobile | Localisation Mobile | Rafraîchissement Carte | Rafraîchissement dynamique de la carte | Métier | ETU003342 | 25 | 0 | 25 | 0
111 | Mobile | Localisation Mobile | Permissions GPS | Gestion permissions GPS (mobile) | Intégration | ETU003344 | 25 | 0 | 25 | 0

## detail_avancement
Ligne | Total | 26/1 | 27/1 | 28/1
1 | 30 | 30
2 | 30 | 30
3 | 40 | 40
4 | 30 | 30
5 | 30 | 30
6 | 40 | 40
7 | 30 | 30
8 | 30 | 30
9 | 30 | 30
10 | 40 | 40
11 | 30 | 30
12 | 30 | 30
13 | 30 | 30
14 | 25 | 25
15 | 25 | 25
16 | 40 | 40
17 | 35 | 35
18 | 0 | 0
19 | 0 | 0
20 | 0 | 0
21 | 30 | 0 | 30
22 | 30 | 0 | 30
23 | 0 | 0
24 | 0 | 0
25 | 25 | 0 | 25
26 | 25 | 0 | 25
27 | 0 | 0
28 | 30 | 0 | 30
29 | 0 | 0
30 | 0 | 0
31 | 0 | 0
32 | 25 | 0 | 25
33 | 0 | 0
34 | 0 | 0
35 | 0 | 0
36 | 0 | 0
37 | 25 | 25
38 | 30 | 0 | 30
39 | 25 | 25
40 | 0 | 0
41 | 0 | 0
42 | 0 | 0
43 | 0 | 0
44 | 0 | 0
45 | 0 | 0
46 | 0 | 0
47 | 25 | 25
48 | 0 | 0
49 | 0 | 0
50 | 30 | 0 | 30
51 | 30 | 0 | 30
52 | 25 | 0 | 25
53 | 25 | 0 | 25
54 | 0 | 0
55 | 30 | 0 | 30
56 | 0 | 0
57 | 0 | 0
58 | 0 | 0
59 | 0 | 0
60 | 25 | 0 | 25
61 | 25 | 0 | 25
62 | 0 | 0
63 | 0 | 0
64 | 0 | 0
65 | 0 | 0
66 | 30 | 0 | 30
67 | 30 | 0 | 30
68 | 20 | 0 | 20
69 | 40 | 0 | 40
70 | 0 | 0
71 | 25 | 0 | 25
72 | 0 | 0
73 | 0 | 0
74 | 0 | 0
75 | 0 | 0
76 | 0 | 0
77 | 0 | 0
78 | 0 | 0
79 | 0 | 0
80 | 0 | 0
81 | 0 | 0
82 | 0 | 0
83 | 0 | 0
84 | 0 | 0
85 | 0 | 0
86 | 0 | 0
87 | 0 | 0
88 | 0 | 0
89 | 0 | 0
90 | 0 | 0
91 | 0 | 0
92 | 0 | 0
93 | 0 | 0
94 | 0 | 0
95 | 0 | 0
96 | 0 | 0
97 | 0 | 0
98 | 0 | 0
99 | 0 | 0
100 | 0 | 0
101 | 0 | 0
102 | 0 | 0
103 | 0 | 0
104 | 0 | 0
105 | 0 | 0
106 | 0 | 0
107 | 0 | 0
108 | 0 | 0
109 | 0 | 0
110 | 0 | 0
111 | 0 | 0

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
3240 | 1150 | 2090 | 35.49% | 0%
|  | 34.8333 | heure

## Recap
Avancement | 35.49%